## Hoja1
FICHA DE ACTIVIDADES
FECHA | CARGA HORARIA (HORAS) | MODALIDAD | INTEGRANTES PRESENTES |  |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | CAMBIOS | PERSONAS HORAS
|  |  | Diego | Federico | Martin
2014-06-13 | 2 | Grupal Presencial | X | X | X | Lectura de consigna y definición del plan de trabajo. |  | 6
2014-06-19 | 4.5 | Grupal Presencial | X | X |  | Se amplió información referente a control de versiones, sus herramientas como tortoiseSVN y Google Code. También se instalaron plugins para integrar el trabajo con el entrono de desarrollo Eclipse. Se creó el repositorio para el trabajo en Google Code. Por último se definió una primera aproximación al nuevo modelo a desarrollar. | r1, r2. | 9
2014-06-25 | 1 | Grupal Via Skype | X | X | X | Se terminó de definir el nuevo modelo a desarrollar y cómo sería estructurado el libro de requerimientos. Además se redactó y envió un mail con dudas referentes al trabajo al profesor Martin Miceli. |  | 3
2014-06-26 | 3 | Individual |  | X |  | Esbozo de la vista general del proyecto, primeros diagramas informales de arquitectura y componentes para evaluar requerimientos funcionales. Estructurado del informe a presentar, distinguiendo las principales secciones para la fase de análisis del sistema a desarrollar. |  | 3
2014-06-28 | 3 | Individual | X |  |  | Se mejoró la estructura de la ficha de actividades. Se comenzó con el desarrollo del libro de requerimientos. Se añadieron estos nuevos archivos al repositorio para tener un control de versiones de los mismos. | r3, r4, r5. | 3
2014-06-29 | 5 | Individual |  | X |  | Se redactó la sección "introducción" del informe. Se corrigió y actualizó la ficha de actividades. Se realizaron correcciones sobre el libro de requerimientos. | r6, r7. | 5
2014-06-29 | 1 | Individual |  |  | X | Sobre el libro de requerimientos: pequeña corrección Tabla de Contenidos (1.1 Entorno -> 1.1Objetivo). Aclaración sección 1.3. Desarrollo Preliminar seccion 7. | r8. | 1
2014-06-29 | 1.5 | Individual |  | X |  | Se redactó en el informe, la sección de "manejo de configuraciones" los apartados: "herramienta de control de versiones" y "normas de etiquetado y nombramiento". | r9. | 1.5
2014-07-01 | 1 | Individual |  |  | X | Correcion al informe preliminar "Trabajo Practico.doc". Diagrama de clases inicial. | r10. | 1
2014-07-01 | 2.5 | Grupal | X | X | X | Correcciones menores al Informe. Requerimientos funcionales v#1. | r11. | 7.5
2014-07-02 | 10 | Grupal | X | X | X | Requerimientos de Testing y matriz de trazabilidad. Diseño e implementación: se esquematizaron los diagramas de casos de uso, de clases y arquitectura, se aplicó el patrón Singleton sobre HeartModel (Version 0.1), se elaboró un nuevo modelo DetectorModel con sus respectivas Interfaces y Controlador, se creó el TestDriveConjunto que muestra simultáneamente los tres modelos (Version 0.2). | r12-r16. (V0.1, V0.2) | 30
2014-07-03 | 11 | Grupal | X | X | X | Nueva estructura de packages, implementación de casos de tests, primeras versiones de la interfáz gráficas de la nueva vista. Actualizaciones al documento de requerimientos. Se comienza a programar el patrón Strategy. | r17-r22. | 33
2014-07-04 | 12 | Grupal | X | X | X | Finaliza la programación del Strategy (Versión 0.4, Versión 0.3 nombrada por error). Se termina de implementar la interfáz gráfica y se comienza a matchear con la lógica del juego. | r23-r28. (V0.4) | 36
2014-07-05 | 4 | Grupal | X | X | X | Se avanzó en la creación del juego de la búsqueda del tesoro. Se completaron los documentos. Diagramas de actividades y secuencias. | r29, r30, r31. | 12
2014-07-06 | 2 | Individual |  |  | X | Incorporacion de Diagramas varios al Libro de Requerimientos. | r32 | 2
2014-07-06 | 6 | Individual | X |  |  | Realease Versión 1.0, creación de archivo instalador y redacción complementaria al informe. | r35. (V1.0) | 6
2014-07-06 | 3 | Individual |  |  | X | Avances Libro de Requerimientos e Informe | r37, r38. | 3
2014-07-06 | 3 | Individual |  | X |  | Unit Test, Informe terminado. | r39. | 3